УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Гимназия №2»

____________ / Н.Ю. Степанова

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

внедрения системы наставничества в образовательной организации (МОУ «Гимназия №2» г. Вологды, далее - ОО)

| № этапа | Наименование этапа | Длительность этапа | На этом этапе важно: | Документы для этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | В течение первого полугодия | − информировать педагогов, обучающихся и родительское сообщество о подготовке программы, собрать предварительные запросы обучающихся, педагогов, молодых специалистов; - определить заинтересованные в наставничестве аудитории внутри и во вне ОО – выпускники, работодатели и др.; −определить цель, задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты; −обеспечить нормативно-правовое оформление программы наставничества; − создать организационные условия для осуществления программы наставничества (назначить куратора; сформировать команду; привлечь ресурсы и экспертов для оказания поддержки); − создать страницу на сайте ОО; − определить сроки, показатели, способы анализа потребности в обучении (далее, АПО): (самостоятельно или с привлечением экспертов; очно, с использованием интернет-технологий и пр.) и организации «обратной связи», формы отчетности наставника и куратора программы наставничества, формы и условия поощрения наставников и куратора в соответствии с планом; − разработать модель сетевого взаимодействия партнеров в осуществлении наставнической деятельности; | − Приказ о внедрении целевой модели наставничества в ОО (утверждение Положения о наставничестве, дорожной карты внедрения системы наставничества в ОО (наименование этапа, сроки, мероприятия этапа) и ответственных); − Положение о наставничестве в ОО: общие положения; цель и задачи наставничества, формы наставничества, критерии, методы и процедуры отбора/выдвижения наставников; права и обязанности наставников, наставляемых и куратора; мотивация наставников и куратора; организация «Школы наставника», критерии эффективности работы наставника; формы отчетности и др.; − Программа наставничества в ОО (длительность наставнической программы – 1 год): ролевые модели выбранных форм наставничества и календарный план мероприятий; − формы согласий на обработку персональных данных от участников наставнической программы; − партнерские соглашения; |
| 2 | Формирование базы наставляемых | В течение первого полугодия | − информировать родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях программы; − организовать сбор данных о наставляемых по доступным каналам (родители, классные руководители, педагоги-психологи, профориентационные тесты), в том числе: - сбор запросов наставляемых к программе; − провести уточняющий АПО наставляемых (например, анкетный опрос, интервью, наблюдения и др. для анализа потребностей в развитии наставляемых); − использовать различные форматы для популяризации программы наставничества (хакатоны, форумы, конкурсы, бизнес-игры, сторителлинг, квесты и пр.); | − перечень лиц, желающих иметь наставников; − анкеты для анализа потребности в развитии у наставляемых; − если наставляемые несовершеннолетние, о согласие родителей (законных представителей) на АПО и иные процедуры (при необходимости); − Отчет по результатам АПО наставляемых; |
| 3 | Формирование базы наставников | В течение первого полугодия | − провести мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников, взаимодействовать с целевыми аудиториями на профильных мероприятиях (например, мероприятия с соцпартнерами, конференции, форумы, конкурсы и др.); − желающих стать наставниками объедините в базу по хэштегам (признакам классификации); | − формат портфолио наставника; − анкеты-опросы «Чем я могу быть полезен в качестве наставника?»; − письма-обращения к работодателям; − справки об отсутствии судимости, медицинские справки для партнеров; |
| 4 | Отбор и обучение наставников | В течение первого полугодия | − провести отбор наставников в соответствии с Положением о наставничестве и утвердить реестр наставников − подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности (памятки, сценарии встреч, рабочие тетради и пр.); − провести АПО наставников и разработать программы обучения наставников; − найти ресурсы для организации обучения (через НКО, предприятия, гранты, конкурсы); − организовать «Школу наставников» и провести обучение; | − Приказ об утверждении реестра наставников и направление его в Управление образования; − анкеты для анализа потребности в развитии наставников; − Отчет по итогам АПО наставников; − Приказ об организации «Школы наставников», утверждение программ и графиков обучения наставников; − памятки для наставников; |
| 5 | Формирование наставнических пар / групп | В течение первого полугодия | −организовать встречи для формирования пар или групп (с использованием различных форматов: квест, соревнование и пр.); − организовать пробную рабочую встречу и встречу-планирование наставников и наставляемых, выбрать форматы взаимодействия для каждой пары или группы; | − Приказ об утверждении наставнических пар / групп (в ОО, в организации- работодателе); − планы индивидуального развития наставляемых (в том числе – индивидуальные траектории обучения); − памятки для наставляемых; |
| 6 | Организация и осуществление работы настав- нических пар / групп | В течение года после этапа 5 (до завершения отчетного периода) | − провести обучающие, экспертно-консультационные и иные мероприятия наставников; − организовать комплекс последовательных встреч наставников и наставляемых; − организовать текущий контроль достижения планируемых результатов наставниками; | − форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки; |
| 7 | Завершение наставничества | В конце отчетного периода | − организовать «обратную связь» с наставниками, наставляемыми и куратором (например, провести итоговое анкетирование, рефлексию); − подвести итоги мониторинга эффективности реализации программы; − организовать итоговую встречу наставников и наставляемых (например, проектное ревью) для обсуждения результатов мониторинга эффективности; − организовать и провести итоговое мероприятие («Mentory fest») для представления результатов наставничества, чествования лучших наставников и популяризации лучших кейсов (с приглашением представителей бизнес-сообщества, образовательных организаций-партнеров, НКО, исполнительно-распорядительных органов муниципального образования, выпускников и др.); − сформировать базу успешных практик (кейсов); − сформировать долгосрочную базу наставников, в том числе - из успешно завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли; − популяризировать лучшие практики и примеры наставничества через медиа, участников, партнеров. | − анкеты удовлетворенности наставников и наставляемых организацией программы наставничества; − Отчет по итогам наставнической программы (включая отчеты наставников и куратора); − Приказ о поощрении участников наставнической деятельности; − благодарственные письма партнерам. |